## Versión 9 - 27 ENE 2019
| OBRA | HITOS Acción/Referencia | FECHA | MONTO INICIAL | MONTO Ajuste | % | MONTO ACTUALIZADO | EMPRESA / PROVEEDOR | PLAZO DE EJECUCIÓN Inicial | PLAZO DE EJECUCIÓN Ampliación | FONDOS | LIC/CPP/LICPRIV | Expediente MCR | Solicitud de Gasto | Providencia TCM | Resolución MCR | Resolución Prov | Enlaces a proyectos / fuentes oficiales / notas sobre propósito de obras
A | Abel Amaya e Isidro Quiroga . Reconstrucción 900 m2 veredas | Preadjudicación - Observado TCM | 2017-12-11 | 2515359.41 |  |  |  | Gatti Leoncio Carlos |  |  |  | Lic. Privada Nº 122/17 | 7349/17 (3016-M-17) | 2179/17 | 1519/17
|  | 1° cuadro modificatorio - Visado TCM, subsana Observación (NO PUBLICADA EN SISTEMA) | 2018-09-25 | [8 empty] | Lic. Privada Nº 122/17 | 936/18 (3016-M-17) |  | 1170/18
| ASTRA . Sistema de drenaje napa freática en el predio de la Biblioteca Popular de Astra-Archivo Histórico Municipal | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-08-23 | 2098202.84 |  |  |  | Unipersonal Gatti Leoncio Carlos |  |  |  | C.P.P. Nº 73/18 | 5050/18 (1232-M-18) | 1845/18 | 1036/18
|  | Adjudicación - BO MCR 26/10/2018 | 2018-09-26 | 2098202.84 |  |  |  | ECLG Servicios Generales de Gatti Leoncio Carlos |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos | C.P.P. Nº 73/18 |  |  |  | 2492-2018
C | Caleta Córdova . Puente Multi-Viga en Acceso a Caleta Córdova Ruta Provincial N° 1 - Km 8 | Aprobación Descripción Ambiental del Proyecto - BO CH 04/10/2018 | 2018-09-13 | [13 empty] | Disp. 118/18
| Caleta Córdova . Desagüe pluvial 2° Etapa | Llamado a licitación - BO 01/11/2018 | 2018-11-01 | 6351000 | [7 empty] | Licitación Pública: Nº 143/ 2018
|  | Aprobación Pliego Licitación - BO 23/11/2018 | 2018-10-25 | [7 empty] | Año 2018: $ 1.270.200,00 (Pesos un millón doscientos setenta mil doscientos con cero centavos) a la Partida principal: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano Ley de hidrocarburos - Partida: Obras de Infraestructura - Sub-partida: Obras varias de Infraestructura, del presupuesto municipal en vigencia.- *Año 2019: $ 5.080.800,00 (Pesos cinco millones ochenta mil ochocientos con cero centavos) debiendo la Secretaria de Infraestructura Obras y Servicios Públicos contemplar en el presupuesto del ejercicio fiscal año 2019 |  | 2.937-2018
|  | Apertura de Ofertas | 2018-11-15 |  |  |  |  | Transredes S.A por $7.863.495,75 pesos y Gauna Alicia Graciela por $7.161.209,71 pesos | 90 días corridos
| Camino del Centenario . Reparación pavimento | Visado TCM | 2018-11-12 | 1573052.64 |  |  |  | S/D |  |  |  | Contratación Directa Nº 119/18 | 8794/18 (3676-M-18) | 3342/18 | 1435/18
|  | Adjudicación - BO MCR 18/01/2019 | 2018-12-20 | 1573052.64 |  |  |  | Rigel S.R.L. |  |  | MCR - Partida: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE |  |  |  |  | 3687-2018
| Camino Roque González . Provisión de iluminación con energía solar en el desvío | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-07-20 | 762000 |  |  |  | Electrotecnia Elsus S.R.L. |  |  |  | C.P.P. Nº 50/18 | 3622/18 (1268-M-18) | 1396/18 | 852/18
|  | Adjudicación - BO MCR 14/09/2018 | 2018-08-21 | 762000 |  |  |  | Electrotecnia Elsus S.R.L. |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos | C.P.P. Nº 50/18 |  |  |  | 2.096-2018
| Camino Roque González . Alumbrado Público | Aprobación de Pliego - BO 4/12/2018 | 2018-11-02 | 17931201 | [6 empty] | *Año 2018: $ 3.586.240,00 (Pesos tres millones quinientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta con cero centavos) a la Partida principal; Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano Ley de Hidrocarburos - Partida: Obras de Infraestructura – Sub-partida: obras varias de Infraestructura, del presupuesto municipal en vigencia.- *Año 2019: $14.344.960,00 (Pesos catorce millones trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta con cero centavos) debiendo la Secretaria de Infraestructura Obras y Servicios Públicos contemplar en el presupuesto del ejercicio fiscal año 2019 |  | 3.020-2018
|  | Llamado a Licitación - BO 28/11/2018 | 2018-11-28 | 17931201 | [7 empty] | Licitación Pública 204/2018
| Castelli . Desagüe Pluvial Sector Oeste | Preadjudicación - Visado TCM | 2017-08-22 | 473800 |  |  |  | SG Patagonia S.A. |  |  | MCR | C.P.P. Nº 67/17 | 3578/17 (3612-M-16) | 999/17 | 963/17
| Castelli . Desagüe Pluvial | Llamado a Licitación - BO 2/11/2018 | 2018-11-02 | 10640000 | [7 empty] | Licitación Pública: Nº 174/ 2018
|  | Aprobación Pliego Licitación - BO 23/11/2018 | 2018-10-30 | [7 empty] | Año 2018: $ 2.128.000,00 (Pesos dos millones ciento veintiocho mil 1con cero centavos) a la Partida principal: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano Ley de Hidrocarburos - Partida: Obras de Infraestructura – Sub-partida: Obras varias de Infraestructura, del presupuesto municipal en vigencia.- *Año 2019: $ 8.512.000,00 (Pesos ocho millones quinientos doce mil con cero centavos) debiendo la Secretaria de Infraestructura Obras y Servicios Públicos contemplar en el presupuesto del ejercicio fiscal año 2019 |  | 2.984-2018
|  | Apertura de Ofertas | 2018-11-16 |  |  |  |  | Ofertas: Transredes SA, que ofertó $12.363.051,05; Astoil SRL, $12.166.836,62; y Golfo San Jorge, $12.225.809,54 | 180 días corridos
| Castelli . Desagüe Pluvial 2° Etapa | Llamado a Licitación - BO 6/11/2018 | 2018-11-06 | 5210000 | [7 empty] | Licitación Pública: Nº 175/ 2018
|  | Aprobación Pliego Licitación - BO 23/11/2018 | 2018-10-30 | [7 empty] | Año 2018: $ 1.042.000,00 (Pesos un millón cuarenta y dos mil con cero centavos) a la Partida principal: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano Ley de Hidrocarburos - Partida: Obras de - Infraestructura - Sub-partida: Obras varias de Infraestructura, del presupuesto municipal en vigencia.- *Año 2019: $ 4.168.000,00 (Pesos cuatro millones ciento sesenta y ocho mil con cero centavos) debiendo la Secretaria de Infraestructura Obras y Servicios Públicos contemplar en el presupuesto del ejercicio fiscal año 2019 |  | 2.983-2018
|  | Apertura de Ofertas | 2018-11-20 |  |  |  |  | Ofertas: Norberto Olivera por $7.096.478,47 pesos y Gauna Alicia Graciela con $5.984.142,97 pesos | 90 días corridos
| Cerro Hermite . Aterrazamiento Talud Cerro Hermite y Construcción Canal de Guarda | Apertura de Ofertas | 2018-04-20 | 2497000 |  |  |  | Ofertas: Vial Patagonia SRL no presentó pliego, por lo que no se abrió el sobre oferta; Barracosa Raúl $2.490.931,77; Transredes SA $2.686.379,29
|  | FALTA detectar Registro de Preadjudicación | [12 empty] | 561/18
|  | Visado subsana Observación TCM | 2018-06-18 | [8 empty] | Lic. Privada Nº 19/18 | 2337/18 (934-M-18) |  | 704/18
|  | Adjudicación - BO MCR 09/08/2018 | 2018-07-23 | 2490931.77 |  |  |  | Transporte y Movimiento de Suelo Algarve |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos | Lic. Privada Nº 19/18 |  |  |  | 1762-2018
| Cerro Solo . Aterrazamiento Talud Cerro Solo | Preadjudicación - Observado TCM | 2018-05-18 | 2548098.9 |  |  |  | Transporte y Movimiento de Suelo Algarve |  |  | MCR | Lic. Privada Nº 30/18 | 2706/18 (470-M-18) | 995/18 | 560/18
| Ciudadela . 2 Viviendas unifamiliares, manzana 50, lote 12 y Fracción 14, manzana “U”, lote 1 | Apertura de ofertas | 2018-10-24 | 2052850.11 |  |  |  | Ofertas: OSP de Pedro Aníbal Roldán $2.349.850; Beton SRL $2.196.549,61 | 180 días corridos |  |  | CPP N° 11/2018
| Cordón Forestal . Construcción dren macizo 75 | Apertura de Ofertas | 2018-10-24 | 2315876.12 |  |  |  | Ofertas: Transredes S.A $2.408.604; Gauna Alicia Graciela $2.313.892,88 | 60 días corridos |  |  | CPP N° 125/2018
D | Divina Providencia . Reconstrucción Pluvial | Llamado a Licitación - BO MCR 13/09/2018. Apertura: 27/09/2018 | 2018-09-13 | $3.070.000,00 | [7 empty] | Lic. Pública N° 93/18
|  | Aprobación de pliego de bases y condiciones - BO MCR 04/10/2018 | 2018-09-05 | $3.070.000,00 | [6 empty] | MCR - Partida: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE | Lic. Pública N° 93/18 |  |  |  | 2338-2018
|  | Apertura de Ofertas | 2018-09-27 | $3.070.000,00 |  |  |  | Ofertas: Transredes S.A $3.439.006,48 Freile Construcciones SRL $3.436.031,20 Gauna Alicia Graciela $2.905.509,95 Astoil SRL $3.059.649,66 Choel SRL $2.907.214,32 Edisud S.A $3.900.624,54 | 60 días |  |  | Lic. Pública N° 93/18
|  | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-11-01 | 2905508.66 |  |  |  | Gauna Alicia Graciela |  |  |  |  | 6399/18 (Expte. Nº 2115-M-18) | 2435/18 | 1377/18
|  | Adjudicación - BO MCR 18/01/2019 | 2018-12-20 | 2905508.66 |  |  |  | Gauna Alicia Graciela |  |  | MCR - Partida: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE |  |  |  |  | 3691-2018
F | Fracción 14 . Construcción Canal a cielo abierto | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-07-06 | 2580905.86 |  |  |  | Choel S.R.L |  |  |  | Lic. Privada Nº 39/18 | 3609/18 (933-M-18) | 1356/18 | 773/18
|  | Adjudicación - BO MCR 14/09/2018 | 2018-08-21 | 2580905.86 |  |  |  | Choel S.R.L |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos | Lic. Privada Nº 39/18 |  |  |  | 2.093-2018
| Fracción 14 . Drenaje Napa Freática | Preadjudicación - Visado TCM subsana Observación | 2018-11-13 | 3091412.35 | [7 empty] | Lic. Pública Nº 32/17 | 1148/17 (3035-M-16) | 2336/17 | 1402/17
FALTA detectar Registro de Adjudicación
|  | Aprobación 1° Cuadro Comparativo - BO 18/01/2019 | 2018-12-20 |  | 0 |  |  | Norberto Prudencio Olivera |  |  |  | Obra por contrato
G | General Mosconi . Red cloacal Barrio General Mosconi-Centro Tecnológico | FALTA detectar Registro de Preadjudicación |  | 1917891.05 |  |  |  | Transredes S.A. |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos | Lic. Privada Nº 65/17
|  | 1º cuadro comparativo - Observado TCM FALTA detectar |  |  | 382655.99 | [9 empty] | 944/17
|  | 1º cuadro comparativo - Visado subsana Observación TCM | 2018-07-16 | [8 empty] | Lic. Privada Nº 65/17 | 4555/18 (Expte. Nº 2996-M-16) | 1345/18 | 816/18
|  | Resolución - BO MCR 06/09/2018: Aprueba Cuadro Comparativo | 2018-08-09 |  | 382655.92 | 19.95 | 2300546.97 |  |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos |  |  |  |  | 1996-2018
| General Mosconi . Plan recuperación trama vial, sellado de juntas y grietas | Apertura de Ofertas | 2018-10-29 | 2486400 |  |  |  | Ofertas: SG Patagonia SA por $2.730.000,00 pesos; Electromecánica Tecno SRL con $2.810.000,00 pesos y EG Obras SRL que cotizó $2.850.000,00 de pesos | 90 días corridos
J | Jorge Newbery . Construcción de muro de contención en Manzana 70 parcela 03 | Apertura de Ofertas | 2018-07-20 |  |  |  |  | Ofertas: -Dylan construcciones: $819.382,01 -Servicios Industriales Patagonicos SRL: $834.120 |  |  |  | C.P.P. Nº 58/18
|  | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-08-15 | 834120 |  |  |  | Servicios Industriales Patagónicos S.R.L., |  |  |  | C.P.P. Nº 58/18 | 4464/18 (1749-M-18) | 1741/18 | 1008/18
|  | Adjudicación - BO MCR 04/10/2018 | 2018-09-05 | 834120 |  |  |  | Servicios Industriales Patagónicos S.R.L., |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos | C.P.P. Nº 58/18 |  |  |  | 2341-2018
| Jorge Newbery . Muro de contención medianero Manzana 73 lote 2 | Adjudicación - BO MCR 26/09/2018 | 2018-08-28 | 1212244.5 |  |  |  | Unipersonal OSP de Pedro Aníbal Roldán |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos | C.P.P. Nº 59/18 |  |  |  | 2209-2018
| Jorge Newbery . Muro de contención Calle Huergo 2068 | FALTA detectar Registro de Adjudicación |  | 718576.41 |  |  |  | Unipersonal de Gonzalo Nahuel Cano
|  | Resolución - BO MCR 06/09/2018: Aprueba Cuadro Comparativo | 2018-08-28 |  | 143731.85 | 20 | 862308.26 |  |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos |  |  |  |  | 2206-2018
| Jorge Newbery . Muro de contención Pasaje Piedras 2067 | FALTA detectar Registro de Adjudicación |  | 702127.82
|  | Resolución - BO MCR 06/09/2018: Aprueba Cuadro Comparativo | 2018-08-28 |  | 140312.03 | 19.98 | 842439.85 | Unipersonal de Gonzalo Nahuel Cano |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos |  |  |  |  | 2202-2018
| Juan XXIII y Pueyrredón . Repavimentación parcial 1° Etapa | Visado TCM | 2018-02-26 | 28512987.8 |  |  |  | Rigel S.R.L. |  |  | Interior - Nación | C. Público Nº 111/17 | 597/18, 1025/18 (Expte. Nº 3603-M-17) | 34/18 , 2097/17, 2728/17 | 271/18 |  |  | Proyecto: https://ppo.mininterior.gob.ar/GP/Project/Details/118733
|  | 1º cuadro modificatorio - Visado TCM | 2018-07-19 |  | 5384742.9 |  | 33897730.7 | Rigel S.R.L. |  |  |  | C.P.P. Nº 111/17 | 4671/18 (3603-M-17) | 1435/18 | 834/18
| Juan XXIII y Pueyrredón . Repavimentación parcial 2° Etapa | Aprobación de pliego de bases y condiciones - BO MCR 06/07/2018 | 2018-06-11 | 93165008.07 | [6 empty] | Interior - Nación | Concurso Público Nº 53/18 |  |  |  | 1365-2018 |  | Proyecto y Documentos para descarga: https://ppo.mininterior.gob.ar/GP/Project/Details/119974
|  | Visado TCM | 2018-08-01 | 77525904.07 |  |  |  | Choel S.R.L.-Astoil S.R.L. UTE. |  |  | Partida MCR: 600 Obras extrapresupuestarias - 600.20 Repavimentación y obras por el temporal en diversos barrios | Concurso Público Nº 53/18 | 4415/18 (1748-M-18) | 1743/18 | 917/18
|  | Adjudicación - BO MCR 04/10/2018 | 2018-08-31 | 77525904.07 |  |  |  | Choel S.R.L.-Astoil S.R.L. UTE. | [7 empty] | 2300-2018
LICITACIÓN NO AUTORIZADA POR NACIÓN --- SE RE-LICITA
|  | Aviso de Concurso Público - BO 4/12/2018 | 2018-12-04 | 110855785.13 | [7 empty] | Concurso Público: Nº 225 /18
| Juan XXIII y Pueyrredón . Mejoramiento contexto Avda. Roca | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-06-06 | 2496430 |  |  |  | SG Patagonia S.A. |  |  |  | Lic. Privada Nº 22/18 | 2324/18 (Expte. Nº 822-M-18) | 927/18 | 628/18
|  | Adjudicación - BO MCR 09/08/2018 | 2018-07-23 | 2496430 |  |  |  | SG Patagonia S.A. |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos | Lic. Privada Nº 22/18 |  |  |  | 1763-2018
| Juan XXIII y Pueyrredón . Reparación paredes canal avenida Roca 1° Etapa | Preadjudicación - Observado TCM | 2017-10-20 | 2443234 |  |  |  | S.G. Patagonia S.A. |  |  | MCR | C.P.P. Nº 110/17 | 6245/17 . 3219-M-17 | 1712/17 | 1296/17
|  | Visado subsana Observación TCM | 2017-11-08 | [8 empty] | C.P.P. Nº 110/17 | 6245/17 . 3219-M-17 | 1395/17 | 1395/17
|  | 1º cuadro comparativo - Observado TCM | 2018-04-19 |  | 487596.18 |  | 2930830.18 |  |  |  |  | C.P.P. Nº 110/17 | 1994/18 . 3219-M-17 | 781/18 | 481/18
|  | 1º cuadro comparativo - Visado en nuevo ingreso TCM | 2018-07-04 | [8 empty] | C.P.P. Nº 110/17 | 1994/18 (Expte. Nº 3219-M-17) |  | 762/18
|  | Resolución - BO MCR 09/08/2018: Aprueba 1° cuadro comparativo | 2018-07-23 |  | 487596.18 | 19.96 | 2930830.18 | S.G. Patagonia S.A. |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos |  |  |  |  | 1757-2018
| Juan XXIII y Pueyrredón . Reparación paredes canal avenida Roca 2° Etapa | Preadjudicación - Visado TCM | 2017-11-27 | 2271141.88 |  |  |  | SG Patagonia S.A. |  |  | MCR | C.P.P. Nº 112/17 | 6973/17 . 3354-M-17 | 1713/17 | 1460/17
|  | 1º cuadro comparativo - Contrato Observado TCM | 2018-04-19 |  | 453098.26 |  | 2724240.14 | SG Patagonia S.A. |  |  |  | C.P.P. Nº 112/17 | 2042/18 . 3354-M-17 | 782/18 | 480/18
|  | 1º cuadro comparativo - Observado en nuevo ingreso TCM | 2018-05-17 | [8 empty] | C.P.P. Nº 112/17 | 2042/18 |  | 550/18
|  | 1º cuadro comparativo - Visado en nuevo ingreso TCM | 2018-07-04 | [8 empty] | C.P.P. Nº 112/17 | 2042/18 (Expte. Nº 3354-M-17) |  | 761/18
| Juan XXIII . Refacción canal Av. Roca entre calle Cabo Benitez y Av. Lisandro de la Torre | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-07-19 | 3124815.63 |  |  |  | Freile Construcciones S.R.L. |  |  |  | Lic. Privada Nº 16/18 | 2333/18 (471-M-18) | 924/18 | 838/18
|  | Adjudicación - BO MCR 14/09/2018 | 2018-08-21 | 3124815.63 |  |  |  | Freile Construcciones S.R.L. |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos | Lic. Privada Nº 16/18 |  |  |  | 2.098-2018
| Juan XXIII y Pueyrredón . Reparación y pintado de barandas de protección del canal evacuador de la Avda. Roca, desde Marinero José López hasta la Nación por Avda. Roca | Visado TCM - Observado | 2018-09-03 | 280000 | 5000 |  | 285000 | González Andrea Marcela |  |  |  | C.P.P. Nº 199/18 | Expte. Nº 5903/18 | 2221/18 | 1059/18 |  |  | "Que atento el expte. Nº 822-M-18 se procedió a la contratación de obras en Avda. Roca involucrando al canal pluvial, como pintado de barandas, pilares, entre otros, deberá remitirse informe técnico respecto si ambas contrataciones no se superponen parcialmente"
| Juan XXIII y Pueyrredón . Instalación de 20 válvulas de retención con materiales, equipos y mano de obra (anti-retorno) en la red domiciliaria cloacal con accesorios - 20 beneficiarios | Contratación Directa - BO 8/11/2018 | 2018-10-03 |  |  |  |  | SCPL |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos |  |  |  |  | 2674-2018 |  | En BO figura el listado nominal de los beneficiarios
| Juan XXIII . Reparación de 80 m2 de Playón Deportivo plaza 1° de mayo | Preadjudicación - Visado TCM | 2017-12-04 | 60000 |  |  |  | Chávez Esther Cristina |  |  | MCR | S/D | 8525/17 | 2537/17 | 1489/17
| Juan XXIII . Preparación de paredes y revoque fino y grueso en la totalidad del frente vecinal | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-03-22 | 83200 |  |  |  | P.A.L. Construcciones |  |  | MCR |  | 1878/18 | 683/18 | 392/18
K | KM 4 . Drenaje Pista de Atletismo | Visado TCM | 2018-07-20 | 1636671.2 |  |  |  | Transredes S.A. |  |  |  | C.P.P. Nº 43/18 | 3608/18 (1233-M-18) | 1355/18 | 850/18
|  | Adjudicación - BO MCR 14/09/2018 | 2018-08-21 | 1636671.2 |  |  |  | Transredes S.A. |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos | C.P.P. Nº 43/18 |  |  |  | 2.097-2018
| KM 5 . Reconstrucción de alcantarilla Avda. del Parque | Visado TCM | 2017-08-22 | 4896956.17 | [6 empty] | MCR | Contratación directa Nº 99/17 | 5696/17 (2933-M-17) | 1633/17 | 964/14
FALTA detectar Visado TCM de 1° Cuadro Comparativo
|  | Resolución - BO MCR 06/08/2018: Aprueba 1° cuadro comparativo | 2018-07-11 |  | 0 |  |  | Transredes S.A. | [7 empty] | 1624-2018
| KM 8 . Saneamiento y Relleno Plan Federal de Viviendas - Calle Código 2404 NO Manzana 101 | FALTA detectar Registro de Preadjudicación
|  | Adjudicación - BO MCR 14/09/2018 | 2018-08-21 | 2526428.67 |  |  |  | Transredes SA |  |  | MCR - Partida: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE | Licitación Privada N° 29/2018 |  |  |  | 2.095-2018
| KM 12 . Desagüe pluvial | Apertura de Ofertas | 2018-09-13 | $932.600,00 |  |  |  | Ofertas: Choel SRL $1.044.812,44; SG Patagonia SA $1.046.909,00 y AVR Construcciones SRL $909.635,00 | 30 días |  |  | CPP N°88/2018 | [5 empty] | "prioritario para poder evitar anegamientos en urbanizaciones de los kilómetros, con la construcción de un canal excavado para conducir el agua de lluvia desde la alcantarilla de la Ruta 3 y el zanjón que se produce de forma natural
L | Laprida . Conexiones domiciliarias de gas Calles La Habana y Honduras | Obra presupuestada - Visado TCM | 2018-06-04 | 595577 |  |  |  | P.A.L. Construcciones. |  |  |  |  | 3138/18 | 504/18 | 609/18
|  | Adjudicación - BO MCR 06/07/2018 | 2018-06-12 | 595577 |  |  |  | PAL Construcciones del Sr. Pedro Ariel Leiva |  |  | Partida MCR: Fondo Federal Solidario - Obras varias de infraestructura | Contratación Directa |  |  |  | 1378-2018
| Laprida . Trabajo a realizar en vivienda sita en Barrio Laprida para habilitar servicios de gas | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-08-15 | 119800 |  |  |  | PAL Construcciones |  |  | MCR |  | 6000/18 | 2271/18 | 998/18
| Laprida . Soluciones habitacionales (Plan 84 Viviendas: 14 Viviendas) | [9 empty] | Nación: 70 / Provincia: 30 | [6 empty] | Proyect y descarga de documentos: https://ppo.mininterior.gob.ar/GP/Project/Details/120046
| Las Américas . Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Firma de Convenio Específico Ministerio del Interior - MCR | 2018-04-11 | 71965225 |  |  |  |  | 18 meses
|  | Aprobación de Convenio Específico Ministerio del Interior - MCR - BO 16/05/2018 | 2018-04-19
|  | Aprobación de pliego de bases y condiciones - BO MCR 06/07/2018 | 2018-06-11 | 71965225 | [6 empty] | Hábitat - Nación / Partida MCR: 600 Obras extrapresupuestarias - 600.20 Repavimentación y obras por el temporal en diversos barrios | Licitación Pública 52/2018 |  |  |  | 1366-2018
|  | Adjudicación - BO MCR 04/10/2018 | 2018-09-05 | 71965225 |  |  |  | Transredes S.A. |  |  | Monto: $71.965.225 - Partida MCR: 600 Obras extrapresupuestarias - 600.20 Repavimentación y obras por el temporal en diversos barrios
[11 empty] | Monto: $4.732.112,71 - Partida MCR: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE |  |  |  |  | 2344-2018
| Las Orquídeas y Presidente Ortiz . Colector cloacal nexo Barrio Las Orquídeas-Presidente Ortiz | FALTA detectar Registro de Preadjudicación |  | 5762770.79 |  |  |  | Transredes S.A. |  |  | (BO 23/11/2018 - Ejecución Presupuestaria: Convenio Único Colaboración ENOHSA Presupuestado $5.788.200; Ejecutado al 30/09/2018 $5.762.770,79 )
|  | 1º cuadro comparativo - Observado TCM FALTA detectar |  |  | 544799.5 | 9.45 | [8 empty] | 971/15
|  | 1º cuadro comparativo - Visado subsana Observación TCM | 2018-07-18 | [8 empty] | Lic. Privada Nº 116/15 | 4668/18 (Expte. Nº 3350-M-15) | 1440/18 | 825/18
|  | Resolución - BO MCR 06/09/2018: Ampliación plazo, Aprueba Cuadro Comparativo | 2018-08-09 |  |  |  | 6307570.29 |  |  | 180 días corridos - 29/06/2018 | MCR - Partida: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE |  |  |  |  | 1994-2018
| Los Arenales . Drenaje napa freática 3° Etapa | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-07-19 | 3134375.2 |  |  |  | Freile Construcciones S.R.L. |  |  | MCR | Lic. Privada Nº 32/18 | 2812/18 (472-M-18) | 1031/18 | 839/18
|  | Adjudicación - BO MCR 14/09/2018 | 2018-08-21 | 3134375.2 |  |  |  | Freile Construcciones S.R.L. |  |  | MCR - Partida: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE |  |  |  |  | 2.094-2018
| Los Bretes . Sistema de drenaje napa freática y desagüe pluvial | Llamado a Licitación - BO MCR 26 y 27/07/2018. Apertura: 09/08/2018 | 2018-07-26 | 3804785.8 |  |  |  |  | 180 días corridos |  |  | Lic Pública 60/18
|  | Aprobación de pliego de bases y condiciones - BO MCR 06/08/2018 | 2018-07-16 | [7 empty] | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos | Lic Pública 60/18 |  |  |  | 1706-2018
|  | Apertura de Ofertas | 2018-08-09 |  |  |  |  | 3 ofertas: Norberto Olivera $3.957.273,63; Choel SRL $3.793.887,96; AVR SRL $3.976.773,52 |  |  |  | Lic Pública 60/18
|  | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-09-25 | 3793887.96 |  |  |  | Choel S.R.L. |  |  |  | Lic Pública 60/18 | 4742/18 (935-M-18) | 1846/18 | 1169/18
M | Malvinas Argentinas . Reordenamiento de suelos y canales de ingreso | Apertura de Ofertas | 2018-10-29 | 3000000 |  |  |  | Ofertas: Agro El Trébol SRL por $3.424.953,00 pesos; Vial Patagonia SRL que cotizó Vial Patagonia SRL con $3.133.893,00 pesos y Algarve SRL con una oferta de $3.523.737,00 de pesos | 60 días corridos
| Manantial Rosales . Alcantarilla | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-09-11 | 2312124.79 |  |  |  | Golfo San Jorge S.A. |  |  |  | C.P.P. Nº 67/18 | 4739/18 (1267-M-18) | 1844/18 y 2567/18 | 1123/18
| Mariano Moreno . Sistema de drenaje Manzanas 75 y 166 | Preadjudicación - Visado TCM | 2017-12-28 | 1603336.6 |  |  |  | Transredes S.A. |  |  | MCR | C.P.P. Nº 150/17 | 8385/17 (4951-M-17) | 2501/17 | 1615/17
|  | 1º cuadro comparativo - Visado TCM | 2018-07-19 |  | 319982.2 |  | 1923318.8 |  |  |  |  | C.P.P. Nº 150/17 | 4556/18 (4951-M-17) | 1377/18 | 836/18
|  | Resolución - BO MCR 26/09/2018: Aprueba 1° Cuadro Comparativo | 2018-08-28 |  | 319982.2 |  |  | Transredes S.A. |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos |  |  |  |  | 2204-2018
| Máximo Abásolo . Construcción de Drenes | Preadjudicación - Observado TCM | 2018-04-18 | 2130636.12 |  |  |  | Edisud S.A. |  |  | Bonos Fondos Ley VII N°72 | Lic. Privada Nº 07/18 | 954/18 . 3353-M-1 | 136/18 | 478/18
|  | Adjudicación - BO MCR 26/09/2018 | 2018-08-28 | 2106044.04 |  |  |  | Edisud S.A. |  |  |  | Lic. Privada Nº 07/18 |  |  |  | 2201-2018
| Máximo Abásolo . Muro de contención Calle Las Frutillas 4020 | Adjudicación - BO MCR 26/09/2018 | 2018-08-28 | 865000 |  |  |  | MLA Construcciones y Servicios SRL |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos | C.P.P. Nº 54/18 |  |  |  | 2207-2018
| Máximo Abásolo . Repavimentación | Llamado a Licitación - BO 2/11/2018 | 2018-11-02 | 37784249.21 | [7 empty] | Licitación Pública: Nº 177/ 2018
|  | Aprobación de Pliego - BO 4/12/2018 | 2018-11-02 | [7 empty] | Año 2018: $ 7.556.849,84 (Pesos siete millones quinientos cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y nueve con ochenta y cuatro centavos) a la Partida principal: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE - Partida: Obras de Infraestructura – Sub-partida: Obras de Infraestructura vial, del presupuesto municipal en vigencia.- *Año 2019: $ 30.227.399,37 (Pesos treinta millones doscientos veintisiete mil trescientos noventa y nueve con treinta y siete centavos) debiendo la Secretaria de Infraestructura Obras y Servicios Públicos contemplar en el presupuesto del ejercicio fiscal año 2019 |  |  |  |  | 3.023-2018
|  | Apertura de Ofertas | 2018-11-16 |  |  |  |  | Ofertas: Freile Construcciones SRL, por $45.666.174,83; Transredes SA, $41.949.155,41; y Astoil SRL, por $45.342.998,04 | 240 días corridos
| Médanos . Servicios de reparación calle Fray Luis Beltrán en KM. 3 acceso Barrio Médanos | Legítimo Abono - Observado TCM | 2017-10-04 | 1136795.9 |  |  |  | Golfo San Jorge S.A. |  |  |  | Legítimo Abono | 1487/17 | 1487/17 | 1207/17
| Moure . Obra Saneamiento y recomposición desagüe pluvial 1° Etapa | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-05-31 | 2990752.98 |  |  |  | Transredes S.A. |  |  |  | Lic. Privada 35/18 | 2809/18 (1066-M-18) | 925/18 | 603/18
|  | Adjudicación - BO MCR 02/08/2018 | 2018-07-10 | 2990752.98 |  |  |  | Transredes S.A. |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos | Lic. Privada 35/18 |  |  |  | 1583-2018
|  | 1º cuadro comparativo - Visado TCM |  |  | 580506.31 |  | 3571259.29 | [5 empty] | 8698/18 (1066-M-18) | 3124/18 | 1467/18
|  | Aprobación 1° Cuadro Comparativo - BO 18/01/2019 | 2018-12-20 |  | 580506.31 | 19.41 |  | Transredes S.A. |  |  | MCR - Partida: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE |  |  |  |  | 3689-2018
| Moure y San Cayetano . Reconstrucción 900 m2 veredas | FALTA detectar Registro de Preadjudicación | [8 empty] | MCR
|  | Adjudicación - BO MCR 06/09/2018 | 2018-08-10 | 2532357.58 | 0 |  | 2532357.58 | ECLG Servicios Generales del Sr. Leoncio Gatti |  | 10 días corridos - 13/05/2018 | [5 empty] | 2029-2018
|  | 1º cuadro comparativo - Visado Provisorio TCM | 2018-06-19 | [8 empty] | Lic. Privada Nº 134/17 | 932/18 (3015-M-17) |  | 706/18
|  | 1º cuadro comparativo - Visado subsana Visado Provisorio TCM | 2018-07-19 | [8 empty] | Lic. Privada Nº 134/17 | 932/18 (3015-M-17) |  | 847/18
P | Pietrobelli . Muro de contención en calle Misiones 1335 | Adjudicación - BO MCR 26/10/2018 | 2018-09-26 | 2333767.95 |  |  |  | Cano Gonzalo Nahuel |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos | CPP 55/2018 |  |  |  | 2496-2018
| Presidente Ortiz y Don Bosco . Colector cloacal-Nexo Barrio Presidente Ortiz-Barrio Don Bosco 2° Etapa | FALTA detectar Registro de Preadjudicación |  | 2487171.82 | [6 empty] | MCR - Partida: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE | Lic. Privada Nº 132/17 | 7470/15 (3350-M-15) | 2870/15
|  | 1º cuadro comparativo - Visado TCM | 2018-07-24 |  | 314629.43 | 12.65 |  | Transredes S.A. |  |  | (BO 23/11/2018 - Ejecución Presupuestaria: Convenio Único Colaboración ENOHSA Presupuestado $1.673.745,76; Ejecutado al 30/09/2018 0% ) | Lic. Privada Nº 132/17 | 5043/18 (1920-M-17) | 1439/18 | 851/18
|  | Resolución - BO MCR 06/09/2018: Aprueba cuadro comparativo | 2018-08-10 |  |  |  | 2801801.25 |  |  |  | MCR - Partida: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE |  |  |  |  | 2030-2018
| Pueyrredón . Reparación Integral en Escuela 154 | Decreto de Contratación - BO CHT 27/12/2017 | 2017-12-15 | 11711179.58 |  |  |  | Ledesma y Cía S.R.L. | 120 días corridos |  | Monto $1.766.793,69 en Partida SAF 88 - Ejercicio 2017 |  | Decreto Provincial 1363/17
|  | Resolución de Redeterminación de Precios - BO CHT 25/09/2018 | 2018-09-06 | 12758339.67 |  |  | 12758339.67 | Ledesma y Cía S.R.L. |  |  | Monto $9.944.385,89 en Ejercicio 2018 |  | Resolución 252
Q | Quirno Costa . Muro de Contención Pasaje Daniel Moure Mza. 925 Lote 13 | Ampliación de plazo - BO MCR 26/10/2018 | 2018-09-28 |  |  |  |  | Mauricio Flores Construcciones | S/D - 14/02/2018 | 163 días corridos - 31/8/2018 |  | CPP 109/2017 |  |  |  | 2521-2018
R | René Favaloro . Rectificación y Limpieza Canal pluvial a Cielo Abierto | Apertura de Ofertas | 2018-04-20 | 2536817 |  |  |  | Ofertas: Barracosa Raúl, $2.646.048,00; Transredes SA $2.533.678,33. |  |  |  | Lic. Privada Nº 23/18
|  | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-05-21 | 2533678.33 |  |  |  | Transredes S.A. |  |  |  | Lic. Privada Nº 23/18 | 2339/18 (801-M-18) | 926/18 | 573/18
|  | Adjudicación - BO MCR 06/07/2018 | 2018-06-11 | 2533678.33 |  |  |  | Transredes S.A. |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos | Lic. Privada Nº 23/18 |  |  |  | 1363-2018
| René Favaloro . Red Cloacal 1° Etapa | FALTA detectar Registro de Preadjudicación |  | 1177863
|  | 1º cuadro comparativo - Visado TCM | 2018-09-11 |  | 0 |  | 1177863 | Astoil S.R.L. |  |  |  | Lic. Privada Nº 28/17 | 6294/18 (Expte. Nº 3028-M-16) | 2237/18 | 1110/18
| René Favaloro . Red Cloacal 4° Etapa | Llamado a Licitación - BO 31/10/2018 | 2018-10-31 | 13540000 | [7 empty] | Licitación Pública: Nº 156/ 2018
|  | Aprobación Pliegos Licitación - BO 23/11/2018 | 2018-10-25 | [7 empty] | Año 2018: $ 2.708.000,00 (Pesos dos millones setecientos ocho mil con cero centavos) a la Partida principal: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano Ley de hidrocarburos - Partida: Obras de Infraestructura – Sub-partida: Obras de Cloaca, del presupuesto municipal en vigencia.- *Año 2019: $ 10.832.000,00 (Pesos diez millones ochocientos treinta y dos mil con cero centavos) debiendo la Secretaria de Infraestructura Obras y Servicios Públicos contemplar en el presupuesto del ejercicio fiscal año 2019 |  | 2.935-2018
|  | Apertura de Ofertas | 2018-11-14 |  |  |  |  | Ofertas: Astoil S.A. por un monto de $15.367.922,38, Choel SRL con una cotización de $15.502.191,48, Edisud S.A. por $15.557.168,10 y Freile Construcciones SRL con un importe de $16.101.755,40 | 210 días corridos
| René Favaloro . Enlace colector cloacal zona norte y conexiones domiciliarias | Falta detectar Preadjudicación |  | 2541237.1
|  | 1º cuadro comparativo - Visado TCM | 2018-11-01 |  | 23433.13 |  |  | Gauna Alicia Graciela |  |  |  |  | 8099/18 (51-M-18) | 2621/18 | 1380/18
|  | Aprobación 1° Cuadro Comparativo - BO 18/01/2019 | 2018-12-20 |  | 23433.13 | 0.92 | 2564670.23 |  |  |  | MCR - Partida: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE | Obra por Contrato |  |  |  | 3697-2018
| Restinga Alí . Reacondicionamiento Paseo Costero | Visado TCM | 2017-12-28 | 997000 |  |  |  | Golfo San Jorge S.A. |  |  | MCR | C.P.P. Nº 152/17 | 8672/17 (5080-M-17) | 2618/17 | 1614/17
|  | Visado TCM - subsana Observación 1045/18 (NO PUBLICADA EN SISTEMA) | 2018-10-10 |  |  |  |  | Golfo San Jorge S.A. | [5 empty] | 6320/18 | 1250/18
| Restinga Alí . Cordón cuneta y badenes 700 mts | FALTA detectar Convocatoria CPP |  | 973703 | [13 empty] | relacionado con mejora de escurrimiento superficial
|  | Apertura de Ofertas | 2018-08-09 |  |  |  |  | 2 ofertas: Golfo San Jorge SA $1.100.815,00; OSP $1.060.225,00 |  |  |  | CPP 71/2018
| Restinga Alí . Soluciones habitacionales (Plan 84 Viviendas: 16 Viviendas) | [9 empty] | Nación: 70 / Provincia: 30 | [6 empty] | Proyecto y descarga de documentos: https://ppo.mininterior.gob.ar/GP/Project/Details/119946
| Restinga Alí y Don Bosco . Mejoramiento sistema cloacal a) Estación de Bombeo Restinga Alí, b) Tratamiento Primario Don Bosco | Preadjudicación - Visado TCM | 2017-06-30 | 741732.89 |  |  |  | Gauna Obras y Servicios |  |  | MCR | C.P.P. Nº 43/17 | 1257/17 (3033-M-16) | 407/17 | 627/17
| Rodríguez Peña Este . Alcantarilla de acceso | Apertura de Ofertas | 2018-10-24 | 657560 |  |  |  | Ofertas: Norberto Olivera $690.000; Gauna Alicia Graciela $656.788 | 40 días corridos |  |  | CPP N° 128/2018
|  | Adjudicación - BO 18/01/2019 | 2018-12-20 | 656788 |  |  |  | Gauna Alicia Graciela |  |  | MCR - Partida: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE | CPP N° 128/2018 |  |  |  | 3698-2018
| Roque González . Colector cloacal y red colectora cloacal Mz 37 a 56 | Llamado a Licitación - BO 6/11/2018 | 2018-11-07 | 15600000 | [7 empty] | Licitación Pública: Nº 138/ 2018
|  | Aprobación Pliego Licitación - BO 23/11/2018 | 2018-10-25 | 15600000 | [6 empty] | Año 2018: $ 3.120.000,00 (Pesos tres millones ciento veinte mil con cero centavos) a la Partida principal: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano Ley de hidrocarburos - Partida: Obras de Infraestructura – Sub-partida: Obras de Cloaca, del presupuesto municipal en vigencia.- *Año 2019: $ 12.480.000,00 (Pesos doce millones cuatrocientos ochenta mil con cero centavos) debiendo la Secretaria de Infraestructura Obras y Servicios Públicos contemplar en el presupuesto del ejercicio fiscal año 2019 – |  | 2.930-2018
|  | Apertura de Ofertas | 2018-11-20 |  |  |  |  | Ofertas: Gresuco SA por $17.933.952 pesos y Astoil SRL con $17.799.600,13 pesos | 180 días corridos
S | Saavedra . Red Colectora Cloacal (y Distribuidora Agua Potable) Calle Código 2221 | Adjudicación - BO 26/10/2018 | 2018-10-01 | 990964.88 |  |  |  | Cano Gonzalo Nahuel |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos | CPP N° 63/2018 |  |  |  | 2.555-2018
| San Cayetano . Sistema de drenaje y desagüe pluvial - Etapa 1 | Llamado a Licitación - BO 31/10/2018 | 2018-10-31 | 8200000 | [7 empty] | Licitación Pública: Nº 163/ 2018
|  | Aprobación Pliego Licitación - BO 23/11/2018 | 2018-10-25 | 8200000 | [6 empty] | Año 2018: $ 1.640.000,00 (Pesos un millón seiscientos cuarenta mil con cero centavos) a la Partida principal: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano Ley de hidrocarburos - Partida: Obras de Infraestructura – Sub-partida: Obras varias de Infraestructura, del presupuesto municipal en vigencia.- *Año 2019: $ 6.560.000,00 (Pesos seis millones quinientos sesenta mil con cero centavos) debiendo la Secretaría de Infraestructura Obras y Servicios Públicos contemplar en el presupuesto del ejercicio fiscal año 2019.- |  |  |  |  | 2.929-2018
|  | Apertura de Ofertas | 2018-11-14 |  |  |  |  | Ofertas: Astoil con una cotización de $9.430.944,16 y Golfo San Jorge S.A. por un monto de $9.281.656 | 150 días corridos
| San Cayetano . Repavimentación | Llamado a Licitación - BO 2/11/2018 | 2018-11-02 | 32969590.24 | [7 empty] | Licitación Pública: Nº 176/ 2018
|  | Aprobación de Pliego - BO 4/12/2018 | 2018-11-02 | [7 empty] | Año 2018: $ 6.593.918,05 (Pesos seis millones quinientos noventa y tres mil novecientos dieciocho con cinco centavos) a la Partida principal: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE - Partida: Obras de Infraestructura – Sub-partida: Obras de Infraestructura vial, del presupuesto municipal en vigencia.- *Año 2019: $ 26.375.672,19 (Pesos veintiséis millones trescientos setenta y cinco mil seiscientos setenta y dos con diecinueve centavos) debiendo la Secretaria de Infraestructura Obras y Servicios Públicos contemplar en el presupuesto del ejercicio fiscal año 2019.- |  |  |  |  | 3.028-2018
|  | Apertura de Ofertas | 2018-11-16 |  |  |  |  | Ofertas: Freile Construcciones SRL, por un monto de $37.726.808,77; Transredes SA, $38.952.798,48; y Golfo San Jorge, $37.320.491,81 | 210 días corridos
| Stella Maris . Movimientos de suelos para soluciones habitacionales (Plan 84 Viviendas) | Preadjudicación - Visado Provisorio TCM | 2018-07-12 | 3140158.37 |  |  |  | Golfo San Jorge S.A. |  |  | Nación: 70 / Provincia: 30 | Lic. Privada Nº 42/18 | 3607/18 (1231-M-18) | 1354/18 | 785/18
|  | Preadjudicación - Visado subsana Visado Provisorio TCM | 2018-08-06 | [9 empty] | 3607/18 (1231-M-18) |  | 960/18
|  | Adjudicación - BO MCR 26/10/2018 | 2018-09-26 | 3140158.37 |  |  |  | Golfo San Jorge S.A. |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos | Lic. Privada Nº 42/18 |  |  |  | 2490-2018
Z | Zona Centro y Sur . Plan recuperación trama vial sellado de juntas y grietas 1° Etapa Programa 2018 | Apertura de Ofertas | 2018-04-20 | 2486400 |  |  |  | Ofertas: Gauna Alicia Graciela $2.593.500,00; EG Obras SRL $2.685.300,00; SG Patagonia $2.460.000,00 |  |  |  | Lic. Privada Nº 17/18
|  | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-06-22 | 2460000 |  |  |  | SG Patagonia S.A. |  |  |  | Lic. Privada Nº 17/18 | 2334/18 (772-M-18) | S/D | 728/18
|  | Adjudicación - BO MCR 09/08/2018 | 2018-07-23 | 2460000 |  |  |  | SG Patagonia S.A. |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos | Lic. Privada Nº 17/18 |  |  |  | 1756-2018
| Zona Sur . Reparación de Calzadas-Bacheo en Bº Pueyrredón, Roca e Isidro Labrador | Preadjudicación - Visado Provisorio TCM | 2018-10-19 | 3524663.23 |  |  |  | Gatti Leoncio Carlos |  |  |  | Lic. Privada Nº 102/18 | 6547/18 (2939-M-18) | 2471/18 y 2964/18 | 1294/18
|  | Preadjudicación - Visado TCM subsanando Visado Provisorio | 2018-11-16 | [11 empty] | 1458/18
| Zona Sur . Obras de Infraestructura en Camino Oeste (Parque Industrial - Roque González), reconstrucción total del sector con ampliación de la traza | Apertura de Ofertas | 2018-10-30 | 3140000 |  |  |  | Ofertas: Vial Patagonia SRL por $3.144.625 pesos; Agro El Trébol con $3.371.125 pesos y Algarbe SRL que ofertó $3.351.000 pesos | 60 días corridos |  |  | Licitación Privada N°130/2018
| Zona Sur. Predio Antena Radio Nacional - Sistema de recolección desagües pluviales | Llamado a Licitación - BO 6/11/2018 | 2018-11-06 | 4100000 | [7 empty] | Licitación Pública: Nº 181 / 2018
|  | Aprobación de Pliego - BO 4/12/2018 | 2018-11-02 | [7 empty] | *Año 2018: $820.000,00 (Pesos ochocientos veinte mil con cero centavos) a la Partida principal: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano Ley de Hidrocarburo - Partida: Obras de Infraestructura – Sub-partida: Obras varias de Infraestructura del presupuesto municipal en vigencia.- *Año 2019: $ 3.280.000,00 (Pesos tres millones doscientos ochenta mil con cero centavos) debiendo la Secretaría de Infraestructura Obras y Servicios Públicos contemplar en el presupuesto del ejercicio fiscal año 2019 |  |  |  | 3.022-2018
|  | Apertura de Ofertas | 2018-11-20 |  |  |  |  | Ofertas: Transredes SA por $4.652.866,50 pesos y Edisud SA con un valor de $4.397.689,44 pesos | 150 días corridos
| Zona Sur . Alquiler de equipo desobstructor de cañerías pluviales Zona Sur por el término de 200 hs. | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-04-12 | 690000 |  |  |  | Maxicon S.R.L., |  |  | MCR | C.P.P. Nº 84/18 | 1496/18 | 166/18 | 440/18
| Zona Sur . Colector Cloacal N° 5 (del sistema de colectores cloacales zona sur) | Llamado a Licitación - BO 30/10/2018 | 2018-10-30 | 14600000 | [7 empty] | Licitación Pública: Nº 157/ 2018
|  | Aprobación Pliego Licitación - BO 23/11/2018 | 2018-10-25 | 14600000 | [6 empty] | Bonos Fondo Ley VII N° 72 - Partida: Obras de Infraestructura – Sub-partida: Colector Cloacal N° 5 |  | 2.933-2018
|  | Apertura de Ofertas | 2018-11-14 |  |  |  |  | Ofertas: Astoil SRL por un monto de $21.033.985; Edisud S.A. con una cotización de $18.401.587,01; y Nicolás Torraca Construcciones con un presupuesto de $20.764.780,67 | 180 días corridos
| Zona Sur . Pavimentación y sumidero Calle Francisco Behr | Aprobación de pliego de bases y condiciones - BO MCR 06/07/2018 | 2018-06-11 | 3592243 | [6 empty] | MCR - Partida: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE | Licitación Pública 46/2018 |  |  |  | 1364-2018
|  | Llamado a licitación - BO MCR 19/06/2018. Apertura 03/07/2018 | 2018-06-19 | [5 empty] | 60 días corridos
|  | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-08-23 | 3423296.78 |  |  |  | Astoil SRL |  |  |  | Licitación Pública 46/2018 | 3624/18 (4787-M-17) | 1364/18 | 1038/18
|  | Adjudicación - BO 26/10/2018 | 2018-09-26 | 3423296.78 |  |  |  | Astoil SRL |  |  | MCR - Partida: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE | Licitación Pública 46/2018 |  |  |  | 2493-2018
| Zona Sur . Reparación de sumideros en Manuela Pedraza y Juana Azurduy y Kennedy y El Patagónico | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-11-14 | 45000 |  |  |  | Rubio Guillermo |  |  |  |  | 8588/18 | 3359/18 | 1450/18
| Zona Sur . Reparación de sumideros en Avda Chile y Larraude y Juana Azurduy y Lisandro de la Torre | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-11-15 | 45000 |  |  |  | Rubio Guillermo |  |  |  |  | 8587/18 | 3360/18 | 1457/18
| Zona Sur . Desagüe Pluvial y Cordón Cuneta Colectora Ruta 3 entre calles Cabezas y Salso | Falta detectar adjudicación
|  | 1º cuadro comparativo - Visado TCM | 2018-11-21 |  | 131145.88 |  |  | Gauna Alicia |  |  |  | Lic. Pública Nº 97/17 | 8701/18 (1589-M-17) | 3123/18 | 1472/18
|  | Aprobación 1° Cuadro Comparativo - BO 18/01/2019 | 2018-12-20 |  | 131145.88 |  | 4251145.88 | Gauna Alicia Graciela |  |  |  | Obra por contrato |  |  |  | 3685-2018
| Zona Sur. Redes Desagües Pluviales principales, secundarios y reservorios (Obras Hídricas) | [5 empty] | 38280000 |  |  |  | Nación: 100 / Recursos Propios de los Organismos (Nacional) | [6 empty] | Proyecto, descarga de primeros proyectos a nov2017-feb2018: https://ppo.mininterior.gob.ar/GP/Project/Details/120642
| Estudios ambientales proyectos desagües en Comodoro Rivadavia Zona Sur y Norte | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-10-23 | 573437.15 |  |  |  | S/D |  |  |  |  | 8212/18 (3828-M-18) | 3185/18 y 3184/18 | 1313/18
|  | Adjudicación - BO MCR 07/12/2018 | 2018-11-15 | 279.812,50 + 210.540,00 + 83.084,65 |  |  |  | GEOAMBIENTE S.R.L. + APEZTEGUIA GUAL ASESORES AMBIENTALES |  |  | Partida Principal: 07-Fondos de afectación especifica -Partida: 07.16. Fondos especiales para la gestión y ejecución de proyectos ambientales -sub.-Partida: 07.16.1 Fondos especiales para la gestión y ejecución de proyectos ambientales del presupuesto Municipal en vigencia | Contratación Directa N° 151 /2018 |  |  |  | 3155-2018 |  | ADJUDICAR a la Consultora GEOAMBIENTE S.R.L. (CUIT: 33-71517780-9), la Contratación Directa N° 151 /2018 para la: Etapa 1: Estudios de Impacto Ambiental - Reservorios por la suma de $ 279.812,50 (Pesos doscientos setenta y nueve mil ochocientos doce con cincuenta ctvs.) Etapa 2: Informe de Impacto Ambiental- Colectores Avenida Chile y Avenida Roca $ 210.540,00 (Pesos doscientos diez mil quinientos cuarenta con cero ctvs.) ADJUDICAR a la Consultora APEZTEGUIA GUAL ASESORES AMBIENTALES (CUIT: 30- 71506451-7), la Contratación Directa N° 151 /2018 para la: Etapa 1: Informe de Impacto Ambiental - Desagües Pluviales calle Beltrán y Cierre Reservorios, por la suma de $ 83.084,65 (Pesos ochenta y tres mil ochenta y cuatro con sesenta y cinco ctvs.)
| Zona Norte . Redes secundarias, reservorios y obras complementarias Desagües Pluviales Bº Gral. Mosconi (Obras Hídricas) | [5 empty] | 19140000 |  |  |  | Nación: 100 / Recursos Propios de los Organismos (Nacional) | [6 empty] | Proyecto, descarga de primeros proyectos a nov2017-feb2018: https://ppo.mininterior.gob.ar/GP/Project/Details/120643
| Estudios ambientales proyectos desagües en Comodoro Rivadavia Zona Sur y Norte | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-10-23 |  |  |  |  | S/D |  |  |  |  | 8212/18 (3828-M-18) | 3185/18 y 3184/18 | 1313/18
| Zona Norte . Acueducto Manantiales Behr Reemplazo del tramo Km20-Km12 | Ampliación de Plazo de Ejecución - BO MCR 26/10/2018 | 2018-09-28 |  |  |  |  | Freile Construcciones SRL |  | 870 días corridos (31/07/2018) | (BO 23/11/2018 - Ejecución Presupuestaria: Convenio Único Colaboración ENOHSA Presupuestado $9.247.749,75; Ejecutado al 30/09/2018 100%) | Licitación Pública N° 30/15 S.I.O. y S.P. | 2.520-2018
| Zona Norte . Reparación tramo colector Zona Norte | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-05-23 | 2577600 |  |  |  | Gauna Alicia Graciela |  |  |  | Lic. Privada Nº 26/18 | 2707/18 (179-M-18) | 763/18 | 581/18
|  | Adjudicación - BO MCR 06/07/2018 | 2018-06-11 | 2577600 |  |  |  | Gauna Alicia Graciela |  |  | MCR - Partida: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE |  |  |  |  | 1362-2018
| Zona Norte . Reparación pavimento calle Fray Luis Beltrán entre Av. Pinar y Camino Roque Gonzalez | Apertura de Ofertas | 2018-09-05
|  | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-10-19 | 2013988.86 |  |  |  | Transredes S.A. |  |  |  | C.P.P. Nº 91/18 | 6401/18 (Expte. Nº 2708-M-18) | 2439/18 | 1293/18
|  | Adjudicación - BO MCR 07/12/2018 | 2018-11-07 | 2011111.6 |  |  |  | Transredes S.A. |  |  | MCR - Partida: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE |  |  |  |  | 3132-2018
| Zona Norte . Reparación de calzadas y bacheo en Laprida, Saavedra y General Mosconi | Apertura de Ofertas | 2018-09-13 | 3100000 |  |  |  | Ofertas: Golfo San Jorge SA $3.611.500,00; Transredes SA $3.496.788,96 y Gatti Leoncio Carlos $3.624.097,79 | 90 días corridos |  |  | Licitación privada N°98/2018 | [5 empty] | “esta reparación de calzada contempla la reposición de las losas en mal estado y la ejecución de nuevos badenes para el escurrimiento del agua”
| Zona Norte . Reparación de calzadas y bacheo en Prospero Palazzo, Ciudadela, Diadema y Astra | Apertura de Ofertas | 2018-09-13 | 3100000 |  |  |  | Ofertas: Golfo San Jorge SA $3.534.000; Transredes SA $3.618.128,64 y OSP Pedro Roldán $3.742.000,00 | 90 días corridos |  |  | Licitación N°99/2018 | [5 empty] | “esta reparación de calzada contempla la reposición de las losas en mal estado y la ejecución de nuevos badenes para el escurrimiento del agua”
| Zona Norte . Limpieza del canal pluvial a cielo abierto en KM14, paralelo a RN3 | Apertura de Ofertas | 2018-10-23 | 1523000 |  |  |  | Ofertas: Cano Gonzalo Nahuel $1.519.045,04 pesos; AVR Construcciones SRL $1.564.706,79 | 30 días corridos |  |  | CPP N° 124/18
VS | Colector Cloacal N° 3 | Preadjudicación - Visado TCM | 2017-12-14 | 3417189.44 |  |  |  | Transredes S.A. |  |  |  | Lic. Pública Nº 116/17 | 7346/17 (531-M-17) | 2142/17 | 1550/17
|  | 1º cuadro comparativo - Observado TCM | 2018-05-16 |  | 682537.74 |  | 4099727.18 | Transredes S.A. |  |  |  | Lic. Pública Nº 116/17 | 3143/18 | 1011/18 | 547/18
|  | 1º cuadro comparativo - Observado en nuevo ingreso TCM | 2018-06-08 |  |  |  |  | Transredes S.A. |  |  |  | Lic. Pública Nº 116/17 | 3143/18 (531-M-17) |  | 637/18
|  | 1º cuadro comparativo - Visado en nuevo ingreso TCM | 2018-09-12 |  |  |  |  | Transredes S.A. |  |  |  | Lic. Pública Nº 116/17 |  |  | 1126/18
| Construcción de tapas metálicas y elevación canal evacuador | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-06-29 | 286000 |  |  |  | Azu Servicios Generales |  |  |  | C.P.P. Nº 151/18 | 1432/18 | 579/18 | 748/18
| Provisión equipamiento vial para reparación acueductos y servicios afectados por la emergencia climática 2017 | Preadjudicación - Visado TCM | 2018-05-31 | 3134585.5 |  |  |  | Transredes S.A. |  |  |  | Lic. Privada Nº 31/18 | 2331/18 (Expte. Nº 599-M-18) | 923/18 | 605/18
|  | Adjudicación - BO 02/08/2018 | 2018-07-11 | 3134585.5 |  |  |  | Transredes S.A. |  |  | MCR - Partida: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano - Ley de Hidrocarburos | Lic. Privada Nº 31/18 |  |  |  | 1616-2018
| Trabajos de saneamiento y reparación de canales evacuadores | Preadjudicación - Visado TCM | 2017-08-22 | 312000 |  |  |  | Vilches Silvina |  |  |  | C.P.P. Nº 206/17 | 2389/17 | 643/17 | 962/17
| Repavimentación Av. Chile, Av. Congreso, Av. Constituyentes y Barrio Mosconi (colectora Calle Petrolero San Lorenzo). Reacondicionamiento de Colector Av. Chile . Bacheo Zona Sur | Aprobación Pliego Licitación - BO 07/12/2018 | 2018-11-16 | 91703592.47 | [6 empty] | Año 2018: $ 18.340.718,49 (Pesos dieciocho millones trescientos cuarenta mil setecientos dieciocho con cuarenta y nueve centavos) Partida principal: Ley de Hidrocarburo Convenio PAE – Partida: Obras de Infraestructura – Sub-partida: Obras De Infraestructura Vial del presupuesto municipal en vigencia.- Año 2019: $ 73.362.873,98 (Pesos setenta y tres millones trescientos sesenta y dos mil ochocientos setenta y tres con noventa y ocho centavos) debiendo la Secretaria de Infraestructura Obras y Servicios Públicos contemplar en el presupuesto del ejercicio fiscal año 2019.- |  |  |  |  | 3172-2018
|  | Llamado a Licitación - BO 28/11/2018 | 2018-11-28 | 91703592 |  |  |  |  | 6 meses |  |  | Licitación Pública 208/2018
Postergación Apertura Licitación - BO 29/11/2018
|  | Apertura de Ofertas | 2018-12-03 |  |  |  |  | Ofertas: Freile Construcciones SRL que cotizó $110.332.427,51 y Rigel SRL por un monto de $105.234.428,79 pesos
Note on O77: Solicitud de Gasto Nº 34/18 con imputación de $ 1.549.776,83 Solicitud de Gasto Nº 270/18 con imputación de $ 25.413.434,14
Note on H266: Estimación Moneda: dólares estadounidenses
Note on H270: Estimación Moneda: dólares estadounidenses